## Gantt CIR2
DIAGRAMME DE GANTT – Projet CIR2 2026 – Application IRVE Bretagne
Tâche | Catégorie | Durée | SEMAINE 1 – 26h |  |  |  |  | SEMAINE 2 – 13h
|  |  | Lun 1/6 | Mar 2/6 | Mer 3/6 | Jeu 4/6 | Ven 5/6 | Lun 8/6 | Mar 9/6
|  |  | 3.5h | 7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 6h
Présentation sujet & lancement | Analyse | 3.5h | 3.5h – lundi matin
MCD & modèle de BDD | Analyse | 6h
Maquettes Figma (mock-ups) | Analyse | 6h
Définition des routes API (JS/PHP) | Analyse | 6h
⚠ LIVRABLE: Dépôt MCD + Maquette | Livrable | 7h |  | Avant 18h mardi sur Moodle
Config. VM (Apache, PHP, MariaDB) | Serveur | 7h
Création BDD & import données CSV | Base de données | 7h
Développement Front-end (HTML/CSS/JS) | Front | 9h
Développement Back-end (PHP) | Back | 9h
Développement API REST (PHP/JSON) | API | 9h
Tests | Tests | 7h
Documentation | Recette | 7h
⚠ LIVRABLE: Dépôt rendu final | Livrable | 6h | [6 empty] | Avant 18h mardi sur Moodle
LÉGENDE
| Analyse / Conception |  | Base de données |  | Front-end JS |  | Back-end PHP
| API REST |  | Tests |  | ⚠ Livrable / Deadline |  | Config. Serveur